## Hárok1
Dátum prijatia | Dotknutý orgán, organizácia, samosprávny kraj, dotknuté obce | Číslo listu | Ev.č. OcÚ. MsÚ | Dátum prijatia | Pripomienka | Stanovisko spracovateľa | Stanovisko obstarávateľa | Konečné stanovisko obce, mesta k pripomienke
O1 | Okresný úrad v Trenčíne - Odbor výstavby a ÚP, Trenčín | OU-TN-OVBP1-2020/001305-017 | 2020/212 | 2020-11-06 | 1. textová časť - smerná - opraviť chybne očíslované kapitoly 2.9 až 2.9.3, doplniť kapitolu 2.15, dať do súladu názvy kapitol v OBSAHU s názvami kapitol v teste:2.11,2.12,2.16 | opravené |  | akceptované
[5 empty] | 2. Kapitola 2.8.1.1. Cestné ochranné pásma - OP komunikácií, ktorých kategórie sa v riešenom území nenachádzajú, nie je potrebné uvádzať. Je to všeob.informácia, platí aj pre Záväz-časť - kap.3.10.1 | opravené |  | akceptované
[5 empty] | 3. Kapitola 2.11.4. Statická doprava - uvedený test: Obyvatelia jestv-RD by mali zvážiť potrebu vybudovania odstav.plôch na svojich dvoroch, je potrebné "transformovať" do konkrétneho regulatívu v Záväz.časti ÚPN obce | akceptované |  | akceptované
[5 empty] | 4. Kapitola 2.11-8-Letecká doprava - opraviť údaj vzdialenosti letiska Slavnica od obce Hrabovka je cca 16 km. | opravené |  | akceptované
[5 empty] | 5. Kapitola 2.11.9 - Ochranné pásma dopravy - kapitola je duplicitná s kap. 2.8.1 a obdobne je to s kap. 2.12.1.3, 2.12.4.4, 2.12.5.5, rovnaký text je aj v kap.3.10.Záväz.časti - prehodnotiť duplicitu textu | akceptované |  | akceptované
[5 empty] | 6. Kapitola 2.15.Návrh budúceho možného použitia Ppa LP na nepoľnohosp.účely - doplniť chýbajúcu tabuľku záberov | doplnené |  | akceptované
[5 empty] | 7. Textová časť - Záväzná - považujeme za vhodné túto časť ÚPN obce doplniť o Obsah s názvami kapitol (príp.označením regulačných listov) | doplnené |  | akceptované
[5 empty] | 8. Kapitola 3.Návrh záväz.časti - v treťom odseku opraviť text mesto na obec, bod 3.1.7.7. - upraviť nezrozumiteľnú definíciu bodu | upravené |  | akceptované
[5 empty] | 9. Regulačný list SB - upraviť nejasný a ťažko kontrolovateľný regulatív: Nebude narušená, resp. obmedzená kvalita bývania na exist.plochách bývania | vyradené z regulácie |  | akceptované
[5 empty] | 10. posledný regulatív §2 ods. 7 zákona č. 50/76 Zb. - vynechať, je to všeob.zákonná podmienka podľa staveb.zákona. To platí aj v ďalších reg.listoch | Používame ako pripomienku všade, kde nie je potreba ÚPN Z, upozorňujeme na dodržiavamie zákonov |  | akceptované
[5 empty] | 11.Regulačný list SC - prehodnotiť koeficient zelene KZ 80% - zdá sa príliš vysoký pri množstve hrobov prekrytých doskami z kameňa | prehodnotené |  | akceptované
[5 empty] | 12. Regulačný list SVZ - použiť na označenie malých sakrálnych stavieb - Cestné kríže, názov: Prícestné kríže | opravené |  | akceptované
[5 empty] | 13. Bod 3.2.1.5. - Upraviť nezrozumiteľnú úvodnú vetu regulatívu | opravené |  | akceptované
[5 empty] | 14. Bod 3.2.3.9. - Prehodnotiť problematický text zásady | vyhodené |  | akceptované
[5 empty] | 15. považujeme za vhodné v text.časti dokumentácie uviesť úplný zoznam výkres.časti | akceptované |  | akceptované
[5 empty] | 16. v celom texte smer. a záv.časti opraviť "preklepy", doplniť chýbajúce spojky a predložky, prípadne vynechať opakujúce sa a podobné chyby - napr. 2.5.1.,....si obec si..., krátky odbočkách, kap. 2.6.2. Organizácie(a) voľnej krajiny, kap.2.6.3. do plôch s (-a) nezapočítajú, kap. 2.7.1., ....domy a nevyužívaniu (-jú) ich..., kap. 2.7.3.3...odpadu (v) kategóriách..., oadpu (je! realizovaný..., vychádzajúce (-ich) zo štátnych, kap.2.8.11....majú odporúčací charakter odporúčacie a vzťahujú sa..., kap.3.1.2... zastavaného územia s územia s prevahou, Reg.list SC "parkové úrady (úpravy)priestranstiev... | opravené |  | akceptované
[5 empty] | 17. Grafická časť - prehodnotiť grafiku výkresov 2a, 2b, na ktorých sú ťažko čitateľné niektoré líniové javy, najmä hranice zastavaného územia - stav aj návrh | stav čierny, návrh červený |  | akceptované
[5 empty] | 18. Výkres č. 3 - Doplniť do grafiky v legende uvedený minerálny prameň - na výkrese nie je. K prameň je vhodné uviesť v text.časti aj nejaké technické údaje a popis | doplnené označenie a zdroj na základe disponibilných informácií |  | akceptované
[5 empty] | 19. Návrh upraveného ÚPN obce - text. Aj grafickú časť, spolu so všetkými požadovanými prílohami doručiť na posúdenie podľa § 25 |  |  | akceptované
O2 | Okresný úrad v Trenčíne - Odbor starostlivosti o ŽP | OU-OSZP3-2020/033231-004 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 1. Riešené územie zasahuje do OP vodárenského zdroja | zapracované |  | akceptované
[5 empty] | 2. časť kú.obce sa nachádza v OP VZ "Mlynský náhon", vymedzené rozhodnutím OÚ TN - OSŹP - OU-TN-OSZP3-2014/00017-008TKL zo dňa 4.3.2014. Pri tvorbe ÚPN obce požadujeme zohľadniť podmienky, všetky druhy činností, spôsob hospodárenia v PHO tohto VZ | zapracované |  | akceptované
[5 empty] | 3. k realizácii stavieb v OP VZ a VT, ktoré nevyžadujú vodoprávne povolenie, je potrebný súhlas OÚ TN - OSŽP, kt.bude vydaný na základe žiadosti a stanoviska správcu VT a prevádzkovateľa VZ | na vedomie |  | akceptované
[5 empty] | 4. Navrhované rozšírenie vodovodu pre nové lokality IBV, plánovaná verej.kanalizácia, úpravy VT, stavby na ochranu pred povodňami, sú vodnými stavbami v zmysle §52 vodného zákona. Ich povolenie je v kompetencii OÚ TN - odbor ŽP - OPaK, na základe príloh v zmysle 453/2000Z.z. | na vedomie |  | akceptované
[5 empty] | 5. iniciovať výstavbu splaškovej kanalizácie, s odvádzaním do jestv.splaškovej kanalizácie kú. Skalka n/V. Ku všetkým stupňom PD je potrebné vyjadrenie správcu sietí | riešené v návrhu |  | akceptované
[5 empty] | 6. pri návrhu investičných akcií je potrebné napojiť všetky navrhované lokality na verejný vodovod. | na vedomie |  | berie sa na vedomie
[5 empty] | 7. Realizáciu ÚPN odporúčame riešiť etapovite, s plánovaním a realizáciou IS pred začatím samotnej výstavby | na vedomie |  | akceptované
[5 empty] | 8. Pri zaobchádzaní so znečisť.látkami pri výstavbe aj prevádzkovaní stavby rešpektovať § 39 vod.zákona a vyhl.200/2018 Z.z. | na vedomie |  | akceptované
[5 empty] | 9. rešpektovať ustanovenia zákona č. 7/2010Z.z. o ochrane pred povodňami | už bolo v návhru |  | akceptované
[5 empty] | 10. vody z povrch.odtoku zo striech a spev.plôch v max. miere zadržať v územá akumuláciou, s odporúčaním cez dažď.zvody voľne na terén, resp. vsakom | už bolo v návhru |  | akceptované
[5 empty] | 11. Protipovodňové opatrenia podliehajú posudzovaniu vplyvov na ŽP podľa 24/2006 Z.z. | na vedomie |  | akceptované
O3 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín | RUVZ/2020/95232-002 | 2020-11-11 | 2020-11-16 | 1. s návrhom ÚPN obce súhlasí. Plochy L1,L3 a L4 nadväzujú na hlavný urb.priestor obce. |  |  | akceptované
[5 empty] | 2. Plocha L5 - Pri cintoríne - je samostatná plocha OV, ktorá susední s plochou obecného cintorína |  |  | akceptované
[5 empty] | 3. lokalita L6 - Dvor - plocha bývalého poľnohosp.areálu - navrhovaná je možnosť umiestniť prevádzky ľahkej výroby, služieb a pod. |  |  | akceptované
O4 | Trenčiansky samosprávny kraj | TSK/2020/08834-2 | 2020-11-10 | 2020-11-12 | TSK súhlasí s návrhom ÚPN obce Hrabovka bez pripomienok |  |  | akceptované
O5 | Okresný úrad Trenčín - pozemkový a lesný odbor | OU-TN-PLO2-2020/033389-002 | 2020-11-04 | 2020-11-12 | 1. do kap. 27.3.1. na str. 32 doplniť text - Lesné pozemky sú zriadené v lesnom celku Dolná Súča v Programe starostlivosti o lesy pre r.2011-2020 (nasledujúce decénium 2021-2030) a obhospodarované š.p.Lesy SR, Lesným družstvom pozem.spol.Hrabovka, Urbárskym horským majiteľstvom Istebníkj, pozemkovým spoločenstvom a súkromnými vlastníkmi lesných pozemkov | doplnené |  | akceptované
[5 empty] | 2. Nesúhlasíme, aby lesné pozemky v hraniciach CHKO Biele Karpaty boli regulované len regulačným listom KOP1. Navrhujeme nahradiť reg.KOP1 na lesných pozemkoch regulatívom KL (Krajina lesná) a v rámci toho špecifikovať v Doplňujúcich ustanoveniach požiadavky CHKO BK na hospodárenie v lesoch | doplneneé do regulačného listu KOP 1 regulatív o hospodárení v CHKO na lesných pozemkoch |  | akceptované
[5 empty] | 3. v regulačnom liste KL žiadame doplniť v Charakteristike územia text: Lesy osobitného určenia | doplnené |  | akceptované
[5 empty] | 4. navrhujeme zvážiť uvedenie "ohnísk" do Vylučujúceho funkčného využitia plôch. V zmysle zákona o lesoch sa ohniská môžu zriaďovať len na vyhradených miestach. | vyhodené |  | akceptované
[5 empty] | 5. Po zapracovaní uvedených návrhov predložiť finálnu podobu Návrhu ÚPN |  |  | akceptované
O6 | Lesy SR, š.p. Odštepný závod Trenčín | 34956/2020 | 2020-11-05 | 2020-11-11 | 1. pri spracovaní ÚPN sú spracovatelia návrhov povinní dbať na ochranu lesných pozemkov v zmysle zák.326/2005 Z.z. | akceptované |  | akceptované
[5 empty] | 2. územné rozhodnutie, ktoré by sa dotkýkalo lesných pozemkov, nemožno vydať bez súhlasu vlastníka alebo správcu a záväzného stanoviska OÚ - OPaL |  |  | akceptované
[5 empty] | 3. lesné pozemky možno využívať aj na iné účely, ak dotknutý orgán rozhodne o ich dočasnom alebo trvalom vyňatí, a to v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch | už zapracované |  | akceptované
[5 empty] | 4. pri návrhu využitia záujmového územia obce je potrebné zabezpečiť plnenie všetkých funkcií lesa | už zapracované |  | akceptované
O7 | Ministerstvo životného prostredia, SR | 4396/2020-5.3, 54287/2020 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 1. v kú. Hrabovka je evidovaná jedna upravená skládka v zmysle obrazovej prílohy. MŽP odporpča uvedenú skládku zohľadniť v ÚPD | už zapracované |  | akceptované
[5 empty] | 2. V kú. Hrabovka neevidujeme žiadnu environment.záťaž. V rozsahu hodnotenia bola stanovená požoadavka na evidenciu upravenej skládky odpadov, čo bolo akceptované |  |  | akceptované
[5 empty] | 3. v území sú evidované svahové deformácie v zmysle prílohy, MŽP ich žiada vymedziť ako plochy vyžadujúce zvláštnu ochranu | už zapracované |  | akceptované
[5 empty] | 4. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia území s výskytom svah.deformácií je potrebné posúdiť a overiť IG prieskumom | už zapracované |  | akceptované
[5 empty] | 5. všetky uvádzané skutočnostni boli zohľadnené v plnej miere v správe o hodnotení, s týmito skutočnosťami sa stotožňujeme | tu to vlastne konšatujú, že je to tam |  | berie sa na vedomie
[5 empty] | 6. Ako riziká stavebného využitia územia vymedzujeme: Výskyt aktívnych, potenciálnyc a stabilizovaných svahových deformácií, a Stredné radónové riziko |  |  | akceptované
O8 | Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Trenčín | SPFS56588/2020/RO-6 | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 1. V návrhu absentuje výkres VPS, v písomnej časti chýba zoznam a popis VPS. | bol a je súčasťou KUN |  | akceptované
[5 empty] | 2. pokiaľ VPS budú aj pozemky v správe SPF, resp.vlastníkov na neznámom mieste v správe SPF, na bezodplatné prevody resp.vyvlastnenie je potrebné uviesť konkrétne stavby konkrétne lokalizované a súčasne uviesť č.lokality podľa výkresu VPS. | ÚPN O nelokalizuje stavby na konkrétne pozemky |  | berie sa na vedomie
O9 | Dopravný úrad SR, Bratislava | 21436/2020/PBVCP-1 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | DÚ - Divízia vnútrozemskej plavby nie je kompetentná požadované stanovisko vydávať. |  |  | berie sa na vedomie
O10 | Obvodný banský úrad Banská Bystrica | 1804-3096/2020 | 2020-11-04 | 2020-11-06 | OBÚ v Banskej Bystrici v kú. Hrabovka neeviduje CHLÚ, dobývací priestor ani LNN, nemá pripomienky |  |  | berie sa na vedomie
O11 | SVP, š.p., OZ Piešťany | CS SVP OZ PN 7726/2020/2/CZ 32743/220 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 1. SV okrajom kú. Hrabovka preteká významný vodohosp.vodný tok Súčanka a jeho pravostranné prítoky na SZ územia | konštatácia |  | berie sa na vedomie
[5 empty] | 2. z rozvojových lokalít riešených v návrhu ÚPN sú v dotyku s VT - lokalita L1 a časť lokality L2 | konštatácia |  | berie sa na vedomie
[5 empty] | 3. v rámci návrhu Úpn požadujeme rešpektovať: zákon o vodách 364/2004 Z.z., zákon č. 7/2010 Z.z., a príslušné platné normy STN 752102 a STN 6822 | rešpektuje sa |  | akceptované
[5 empty] | 4. navrhované križovanie IS a vodnými tokmi riešiť v súlade s príslušnými STN, dodržať OP bezmenného prítoku Súčanka v šírke 5m od brehovej čiary | rešpektuje sa |  | akceptované
[5 empty] | 5. V OP nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, poškodenie VT, výstavba súbežne IS | zapracované v miere regulačných možností ÚPN |  | akceptované
[5 empty] | 6. Zachovať prístup mechanizácie správcu VT k pobrežným pozemkom, upozorňujeme na možnosť cyužívania pobrežných pozemkov správcom VT, stavby v blízkosti VT osádzať s úrovňou prízemia min.0,5 nad terénom, bez podpivničenia | už zapracovaný prístup na PP, doplnené osádzanie stavieb blízkosti VT |  | akceptované
[5 empty] | 7. Protipovodňové opatrenia musí investor realizovať na vlastné náklady. Dažďové vody riešiť na pozemku stavebníka, do doby vybudovania splaškovej kanalizácie je nutné odvádzať ich do vodotesných žúmp. | už zapracované |  | akceptované
[5 empty] | 8. za účelom ochrany VH záujmov je akékoľvek dopravné vybavenie, ktoré bude križovať vodný tok, riešiť ako jednotnú zbernú komunikáciu pre ucelenú oblasť, iba s jedným spoločným križovaním VT, prednostne využívať už vybudované mostné objekty, križovanie s VT riešiť v zmysle noriem. | akceptované |  | akceptované
O12 | TVK, a.s., Trenčín | ITR/1245/2020_1032 | 2020-10-26 | 2020-11-10 | 1. Spoločnosť TVK nie je prevádzkovateľov VH zariadení, sú vo vlastníctve a prevádzke obce, odpadové vody sú akumulované v žumpách |  |  | berie sa na vedomie
[5 empty] | 2. Rešpektovať závery štúdie - Trenčiansky kraj - rozvod pitnej vody a odkanalizovanie a čistenie odpad.vôd. | akceptované |  | akceptované
O13 | ŽSR, GR, Odbor expertízy, Bratislava | 32497/2020/0230-2 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | Z hľadiska územných záujmov nemáme pripomienky |  |  | berie sa na vedomie
O14 | Dopravný úrad SR, Bratislava, civilné letectvo | 21811/2020/ROP-002-P/51064 | 2020-11-13 | 2020-11-18 | 1. V stanovisku k SEA boli uvedené iné obmedzenia, než sú pre obec Hrabovka, vo výkresoch nie sú OP letiska zapracované v celom rozsahu |  |  | akceptované
[5 empty] | 2. V Správe o hodnotení a v návrhu ÚPN nie sú OP letiska a požadované údaje zohľadnené dostatočne, v oboch dokumentoch je stále nesprávne uvedený rozsah obmedzení pre kú. Hrabovka. | opravené |  | akceptované
[5 empty] | 3. DÚ SR žiada návrh ÚPD prepracovať a to v zmysle stanoviska zo dňa 16. 8. 2019 k prerokovaniu Zadania. V Smernej časti ÚPD žiadame text v podkap.2.8.2 OP leteckej dopravy a v záväz.časti text v podkap.3.10 Vymedzenie OP a chránených území podľa osobit.predpisov, nahradiť: časť kú. obce Hrabovka sa nachádza v OP Letiska Trenčín, určených rozhodnutím LÚ SR zn.9081/313-2802-OP/2010 zo dňa 9.5.2011 | opravené |  | akceptované
[5 empty] | 4. Do Záväznej časti zapracovať celú textovú časť, vyznačenú kurzívou v predmetnom stanovisku v jej plnom znení | zapracovane celé |  | akceptované
[5 empty] | 5. Do výkresovej časti ÚPD žiadame dopracovať OP v celom rozsahu, tzn.všetky vrstevnice OP kužeľovej plochy, ktorými je kú. Hrabovka dotknuté, nielen vrstevnicou 340 mnm Bpv, a taktiež OP vzletového a približovacieho priestoru | zapracované |  | akceptované
[5 empty] | 6. Prepracovanú ÚPD žiadame zaslať k odsúhlaseniu a vydaniu konečného stanoviska ešte pred jej schválením |  |  | akceptované
O15 | Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty | CHKOBK/422-001/2020 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 1. V návrhu ÚPN-O Hrabovka sú navrhnuté lokality bývania L1-4, obč.vybavenosti L5 a výroby L6. | konštatácia |  | akceptované
[5 empty] | 2. lokalita výroby využíva exist.areál poľnohosp.výroby, navrhovaná je plocha verejnej zelene, cyklotrasy | konštatácia |  | akceptované
[5 empty] | 3. dokument v kap. 2.10.4.2 obsahuje aj návrh kostry ÚSES - genofond.lokalita, miesty biokoridor, viaceré ekolog.významné segmenty | konštatácia |  | akceptované
[5 empty] | 4. Smerná aj záväzná časť návrhu ÚPN obce rešpektujú záujmy ochrany prírody a krajiny, odporúčame dokument schváliť bez pripomienok |  |  | akceptované
O16 | Hydromeliorácie, š.p., Bratislava | 5893-2/20/2020 | 2020-11-24 | 2020-12-04 | 1. Po preverení ÚPD a dostupných mapových podkladov v lokalitách L2,L3,L4,L5,L6 neevidujeme žiadne hydromelior.zariadenia |  |  | berie sa na vedomie
[5 empty] | 2. v lokalite L1 - Nad dvorom - sa nachádza odvodňovací kanál Hrabovka z r. 1977, v rámci stavby JRD Hrabovka, v správe HM, š.p. |  |  | berie sa na vedomie
[5 empty] | 3. navrhované cyklotrasym hlavné pešie trasy, miestne komunikácie C2, C3, D1, navrhované IS - križujú odvodňovací kanál Hrabovka č. 1 (ev.č.5210157001) |  |  | berie sa na vedomie
[5 empty] | 4. v kú. Hrabovka je vybudované detailne odvodnenie poľnohosp.pozemkov drenážnym systémom neznámeho vlastníka |  |  | berie sa na vedomie
[5 empty] | 5. v prílohe zasielajú situáciu M 1:5000 s orientačným vyznačením odvodňovacieho kanála, drenáže a riešených lokalít, identifikáciu v teréne zabezpečí zástupca HM, š.p., pracovisko Piešťany | akceptované |  | akceptované
[5 empty] | 6. odvodňovací kanál žiadame pri ÚPN rešpektovať vrátane OP 5m od brehovej čiary | akceptované |  | akceptované
[5 empty] | 7. križovanie IS s kanálom žiadame navrhnúť v zmysle STN 73 6961. | akceptované |  | akceptované
[5 empty] | 8. Prípadné vypúšťanie odpad.vôd do odvodňov.kanála je nutné konzultovať s Odborom prevádzky a správy HMZ, š.p. | berie sa na vedomie |  | berie sa na vedomie
O17 | Obec Dolná Súča | OcUDS 111-007/20 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | Obec Dolná Súča nemá pripomienky k návrhu ÚPN Hrabovka |  |  | akceptované
O18 | Mesto Trenčín | KPrim-UUP/2020/42971/110404 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | Mesto Trenčín k predloženému návrhu nemá pripomienky |  |  | akceptované
O19 | Okresný úrad Trenčín - Odbor opravných prostriedkov | OU-TN-OOP6-2021/011898-2 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Odbor opravných prostriedkov udeľuje súhlas s použitím pôdy v zmysle zák. 220/2004 Z.z., v celkovej výmere 4, 2170 ha podľa tabuľky |  |  | akceptované
O20 | Okresný úrad Trenčín - Odbor pozemkový a lesný | OU-TN-PLO2-2021/004404-003 | 2021-04-16 | 16.4.2O21 | Odbor pozemkový a lesný konštatuje, že boli zapracované všetky pripomienky a s návrhom ÚPN súhlasí |  |  | akceptované
O21 | Okresný úrad Trenčín - Odbor ŽP - ochrana prírody a krajiny, Trenčín | OU-TN-OSZP1-2021/022494-2/SD | 2021-07-09 | 2021-07-09 | Odbor ŽP - ochrana prírody a krajiny odporúča predložený Návrh ÚPN Hrabovka schváliť |  |  | akceptované
V1 | Pavol Blaho, 913 31 Hrabovka 123, adresa doručenia U Michelského mlyna, 1571/29, 14000 Praha, ČR |  | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 1. vlastník p.č. CKN 507/6, podielový spoluvlastník p.č. 507/16 kú. Hrabovka, pričom parcely boli vyňaté v r. 1972 | záujem je v rozpore so schváleným Zadaním |  | Neakceptuje sa, v zmysle § 22 ods. 7 musia byť pripomienky opätovne prerokované . Predmetné parcely sú súčasťou územia definované ako významná genofondová lokalita . Opätovné prerokovanie sa uskutočnilo dňa 27. 5. 2021
2. uvedené parcely chce využiť na výstavbu rodinných, prípadne rekreačných domov, čo návrh ÚPN nereflektuje
3. poukazuje na ústavné a občianske práva, funkcie územného plánu, nereflektovanie na jeho požiadavky je zásahom do vlastníckych práv, obec zasiahla neprimerane a nelegitímne do vlastníckych práv
4. žiada opätovne o zapracovanie nehnuteľností do územného plánu obce Hrabovka
V2 | Ján Vavruš a manželka Martina, 913 21 Trenčianska Turná , Lúčna 524 |  | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 1. sú vlastníkmi p.č. CKN 507/15, 507/14, spoluvlastníkmi 507/16 kú. Hrabovka |  |  | Neakceptuje sa, v zmysle § 22 ods. 7 musia byť pripomienky opätovne prerokované . Predmetné parcely sú súčasťou územia definované ako významná genofondová lokalita. Opätovné prerokovanie sa uskutočnilo dňa 27. 5. 2021
[5 empty] | 2. uvedené parcely chcú využiť na výstavbu rodinných, prípadne rekreačných domov, čo návrh ÚPN nereflektuje | záujem je v rozpore so schváleným Zadaním
3. poukazuje na ústavné a občianske práva, funkcie územného plánu, nereflektovanie na jeho požiadavky je zásahom do vlastníckych práv, obec zasiahla neprimerane a nelegitímne do vlastníckych práv
4. žiada opätovne o zapracovanie nehnuteľností do územného plánu obce Hrabovka
V3 | Miroslav Vavruš, A. Lišku 259/51, Zamarovce |  |  | 2020-12-14 | 1. Nesúhlasíme s transformáciou poľnohosp.pôdy na ploche L6 - Dvor, žiada o zachovanie pre poľnohosp.prvovýrobu | návrh je v súlade so Zadaním, rozširuje možnosti využitia plochy aj na iné účely |  | Pripomienky sa berú na vedomie a v zmysle § 22 ods. 7 musia byť opätovne prerokované . Odborné vysvetlenie k jednotlivým pripomienkam sú súčasťou Sprievodnej správy o procese, vyhodnotenia stanovísk a pripomienok doručených v procese prerokovania podľa § 22 zákona, dokladovej časti pre podanie na § 25, a následného schvaľovania v orgánoch obce Hrabovka. Opätovné prerokovanie sa uskutočnilo dňa 22. 4. 2021, a následne opakované opätovné prerokovanie dňa 27. 5. 2021, za účasti verejnosti uvedenej na overenej listine. Táto listina bola odovzdaná na opätovnom prerokovaní dňa 22. 4. 2021 spolu s ďalšími prílohami, ktoré však nie sú pripomienkami v procese podľa § 22 zákona č. 50/56 Zb. Obec Hrabovka akceptovala požiadavky pripomienkovateľa v rámci regulačného listu NNV ako podmienečne prípustné funkcie.
2020-12-14
[5 empty] | 2. výstavba nových objektov by kolidovala s ochranným pásmom areálu chovu a mala by negatívny vplyv na ŽP | návrh bývania je v súlade so Zadaním, rozvoj na oboch plochách je možný za dodržania odoporúčaní v ÚPN, plocha je dotatočne veľká, aby to umožnila, súčasné chovné postupy taktiež prispievajú k zníženiu neg.vplyvov na objekty hygenickej ochrany ( RD)
[5 empty] | 3. Nesúhlasíme s rozsahom koridoru NRZ (v.č. 02b), plocha L1- Parkoviská a ďalšie spevnené plochy D2,D4,D5, si vynútia ďalšie stavby T3 na odvod dažďovej vody | v súlade s cieľmi rozvoja obce a zadaním - ÚPN rieši v zásadach aj odvod dažďovej vody, konkretizácia športových plôch a prístupových komunikácii bude riešená v nasledovných stupňoch PD a na základe podmienok správcov VT
[5 empty] | 4. Areál PD na CKN 412/1 je potrebné považovať za stabiliz.územie pre poľnohosp.výrovu, jeho transformácia je nereálna a proti vôli vlastníkov | v zmysle zadania je to plocha určená na transformáciu - funkčnú aj priestorovú tak,a by bolo možné v blízkosti uvažovať s IBV a zároveň sa rozšírili možnosti podnikania v obci aj iným smerom ako je dnes , čiže živočíšna výroba , túto živočíšnu výyrobu nevylučuje z plochy, ale nastavuje vzťahy
5. Návrh ignoruje dokument OÚ TN - rozsah hodnotenia v bode 2.2.28 - rešpektovať OP poľnohosp.objektov určených na chov dobytka v text. aj graf.časti
[5 empty] | 6. v grafickej časti OP poľnohosp.objektov nie je vyznačené, v text.časti OP vyriešené nie je. Bod 2.8.11 obsahuje neurčité formulácie o OP, tie musia byť nahradené konkrétnymi údajmi v metroch. Vyznačenie OP je nevyhnutné, chov je riadne registrovaný v CEHZ a schválený RVPS | spomenuté vyššie.
[5 empty] | 7. PHO je možné fixovať v absolútnych hodnotách na základe definície max. limitu chovu, s konštatovaním na str.44 návrhu ÚPN - posledná a predposledná veta - zásadne nesúhlasíme. Výstavba RD v lokalite L1 musí rešpektovať PHO chovu. Neexist.stavby nemôžu limitovať využívanie exist.poľnohosp.stavieb a pozemkov | Pre NRZ je využitá časť pôvodnej plochy dvora, zeleň je dôležitým ochranno- izolačným prvkom a štandardom pri oddeľovaní zón výroby od obytného územia
[5 empty] | 8. Transformáciou dvora je degradovaný špecifický ráz vidieckeho priestoru, v návrhu definované funkčné využitie plochy NNV a NRZ neprimerane zmenšuje plochy poľnohosp.pôdy | vec názoru - plocha je naďalej určená tak,ako doteraz na výrobu, ktorá je priateľskejšia k obytnému územiu, živočíšnu výrobu nevylučuje, iba podmieňuje. A podmienkou je realizovať chov tak, aby bol zároveňn umožnený rozvoj aj iných funkcií v obci, teda aj bývanie a rekreácia
[5 empty] | 9. Zásadne nesúhlasíme s vyvlastňovaním pozemkov na plpoche NRZ, definícia tejto plochy je predimenzovaná, trasovanie komunikácií medzi L1 a L6 je nevhodné. Nesúhlasné stanoviská obstarávateľ neustále ignoruje | Územný plán nevyvlastňuje pozemky,vytvára len možnosti pre rozvoj a umiestnenie VPS, pre ktoré v prípade nedosiahnutia dohody môže byť použitý aj inštitút vyvlastnenia
V4 | TADe - dto- X spol. s r.o., Trenčín , Mgr. Ľubomír Bundil |  |  | 2020-10-28 | 1. žiadajú o zaradenie parciel p.č. CKN 505/1 a 505/2 kú. Hrabovka, s možnoťou bývania v RD - 2 NP + S | plocha nebola zahrnutá do návrhu, žiadosť o zapracovanie plôch bola podaná neskoro, t.j. nemohla byt posudzovaná ani v SEA, ani pri prerokovaní podľa §22. |  | Neakceptuje sa. Predmetné pripomienky k zaradeniu parcely do ÚPN obce Hrabovka boli podané v rámci prerokovania podľa § 22 zákona, t.j. neboli predmetom procesu SEA ani prerokovania podľa zákona č. 50/76 Zb., t.j. ich obec Hrabovka nemôže do upraveného návrhu zaradiť. Pripomienka k zaradeniu plochy bude evidovaná ako nový podnet a obec ju môže riešiť v aktualizácii ÚPN podľa § 30 a § 31. Pripomienkovateľ obdržal písomné vyrozumenie s vysvetlením, opätovné prerokovanie sa ustkutočnilo dňa 29. 6. 2021.
2020-10-27
[5 empty] | 2. Na parcely je prístup z hlavnej cesty a exist. IS vedené po p.č. 505/1. k exiet. Zástavbe nie je prístup, a majitelia si upraviliprístup cez p.č. 505/1, zriadené sú vecné bremená na 505/2, čo je bezpredmetné, keďže tieto práva je nutné zriadiť cez p.č. 505/1. Súhlas so zriadením VB je možný po vyriešení územia v ÚPN ako celku | parcely su evidované ako lúka - s biotopmi európskeho významu, rozvoj v tejto časti obce sa nerealizuje vzhľadom na nevhodnosť dopravného napojenia - cesta bola účelová, len kvoli vodojemu a križovanie nespĺňa paramtere. Pri rozvoji tejto zóny by bolo podmienkou preloženie križovania do polohy s adekvátnym rozhľadom. Keďže obec má dostatok ponukových plôch , rozvoj v tejto loklite je aktualne nežiadúci, v budúcnosti po vyčerpani možnosti v návrhu sa nevylučuje
[5 empty] | 3. Zaradením týchto parciel by sa vyriešila celé lokalita, po rokovaniach s obcou sa zaväzujeme, že prevedieme p.č. 505/3 do vlastníctva obce Hrabovka za účelom využitia na prístupové komunikácie a IS. | detto
V5 | Miroslav Vavruš, A, Lišku 259/51, Zamarovce |  |  | 2020-11-03 | 1. dáva stanovisko k správe o hodnotení ÚPD, pričom správa nerešpektuje dokument OÚ TN Rozsah hodnotenia | Návrh musí riešiť všetky vzťahy a záujmy v území. Stabilizáciou plochy živočíšnej výroby bez nejakej regulácie by bol ohrozený rozvoj na ostatných plochách, čo je proti záujmom obce. |  | Pripomienkovateľ podal písomnú pripomienku v rámci procesu SEA, v zmysle § 22 ods. 7 sa uskutočnilo opätovné prerokovanie - viď bod V3
2020-11-01
2. Ako vlastník poľnohosp.objektov a pôdy v sektore L6 považuje tento návrh za konfrontačný a nereálny, obec musí rešpektovať existujúci stav a nie násilne meniť doterajšie využívanie objektov
3. je povinnosťou obce s ním, ako vlastníkom, komunikovať a rokovať, doteraz k tomu nedošlo. Navrhuje termíny 8.12 a 11.12, a vysvetliť dôvody, prečo je trvalo ignorovaná existencia hospodárskeho dvora.
V6 | Mgr. Jozef Volek, Mgr. Andrea Voleková, Hrabovka 154, 913 32 Hrabovský Mlyn |  |  | 2020-11-12 | 1. Majú námietky voči časti označenej NRZ . Ide o pozemok vyznačený za domom v našom vlastníctve | Cieľom zadania návrhu je prepojenie časti mlyn na obec, vyriešenie dopravnej situácie. Zároveň sa sem smeruje rozvoj z obce pozdĺž tejto novej dopravnej trasy. Aby sa zachovala autenticita lokality mlyn, je tam navrhnutá plocha pre zeleň, aby nedošlo v budúcnosti k úplnému splynutiu urbanizovaných častí. Nová komunikácia plní aj funkciu cyklotrasy. Zeleň sa zmenila po pripomienke na zeleň s rekreačnou funkciou na zeleň s ekologicko stabilzačnou - dopĺňa biokoridor zeleň a izoluje enklávu od prachu z poli . Zeleň je prínos pre lokalitu z funčkého, hygienického aj estetickeého hľadiska a nie záťaž. |  | Akceptované - plocha zelene je do upraveného návrhu ÚPN obce definovaná ako zeleň ekologicko - stabilizačná, čo zabezpečuje vlastníkom funkčné využitie tak, ako je v súčasnosti.
2020-11-12
2. je zrejmé, že celá časť od konca domu je takto plánovaná, a nesúhlasíme s stým, riešenie športovísk a oddychového areálu je v tejto časti neopodstatnené a nevhodné
3. v obci žijeme od r. 2002, zabezpečujeme nedostatočne udržiavanú cestu, osvetlenie, participovali sme pri opravách a sanácii potoka, pri plynofikácii obce, kde sme prejavili záujem o pripojenie, sme nebholi zahrnutí
4. žiadame o zmenu oblasti NRZ mimo pozemky v našom vlastníctve a nájsť iné riešenie a zachovať terajší stav
V7 | Ivan Čulen, 913 32 Hrabovka 137 |  |  | 2021-01-15 | 1. vznáša pripomienky k lokalite L1 Nad Dvorom s možnosťou výstavby 24 RD. Ide o pásmo potenciálneho zosuvu pôdy podľa text.časti | podmienkou pre výstavbu v území s potenciálnym zosuvom ( čo je celá obec) sú IG posudky pri príprave tohto územia a zapracovanie opatreni vyplývajúcich z týchto posudkov. |  | Pripomienky sa berú na vedomie a v zmysle § 22 ods. 7 musia byť opätovne prerokované . Odborné vysvetlenie k jednotlivým pripomienkam je súčasťou Sprievodnej správy o procese, vyhodnotenia stanovísk a pripomienok doručených v procese prerokovania podľa § 22 zákona, dokladovej časti pre podanie na § 25, a následného schvaľovania v orgánoch obce Hrabovka. Opätovné prerokovanie sa uskutočnilo dňa 22. 4. 2021
2021-01-15
2. na akom podklade je navrhnuté územie L1 ako vhodné pre obytné účely, ak ukážu merania IG prieskumu ako krajne nevhodné pre novú a najväčšiu výstavbu RD v obci
[5 empty] | 3. Stredom územia L1 vyúsťuje odvodňovací kanál povrchovej vody, OP drobného toku má byť 5m od brehovej čiary, v OP sa nesmú umiestňovať objekty, oplotenie a pod. | dodržané
4. s vytvorením územia na výstavbu RD v lokalite L1 Nd Dvorom súhlasím len za predpokladu vykonaného IG prieskumu
[5 empty] | 5. Bez problémov sa však rieši zmena transformácie územia L6 Dvor, čo obmedzuje podnikanie v poľnohospod.prvovýrobe, je to porušenue Ústavy SR, je neprípustné, aby dokument ÚPN negatívne zasahoval a znehodnotil už exist.prevádzku, ako zabezpečí obec odškodnenie | Podnikanie nie je obmedzené, naopak, podnikaním nesmú byť obmedzované iné funkcie v obci, ŽP a musí spĺňať požadované paramtere( hygienické, dopravne a priestorové, estetické a pod. ) Transformácia na vyššiu úroveň výrobnej zóny zároveň zlepší podmienky dopravného napojenia, keďže podmienkou transformácie je nové dopravné napojenie s požadovanými parametrami, novým križovaním s hlavnou cestou
[5 empty] | 6. nesúhlasím s transformáciou územia L6 Dvor a žiadam ponechať územie na poľnohospodársku prvovýrobu. | Transfromácia bola požiadavkou zo Zadania , schválené OcÚ Hrabovka
[5 empty] | 7. Navrhujem do územia L4 Trniny bola zahrnutá výstavba relax. a šport.centra, čo zvýši atraktivitu a turistický ruch v obci. | Trniny tanguje rekreačná trasa s možnosťou umiestnenia rekreačných cieľov (altánky, prístrešky, náučný chodník)
[5 empty] | 8. ÚPN sa nezaoberá otázkou spojenia území L4 trniny a L3 Pod Kobylincom miestnou komunikáciou, vytvorením paralelnej komunikácie k ceste III/1884 sa získa potrebné zokruhovanie oboch obytných zón | V návrhu je riešený cieľový stav 15 rokov, prepojenie oboch lokalít nie je vylúčené vo výhlade
V8 | Občania obce Hrabovka, podpísaní 33 občanov , zast. Mgr. Ján Vavruš, PhD., |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | podpísaní občania obce Hrabovka vyjadrujú nesúhlas s reštrukturalizáciou PD dvora a požadujú zachovať využitie poľnohosp.pôdy a objektov |  |  | Berie sa na vedomie, s opätovným rokovaním v zmysle § 22 ods. 7 - zast. Mgr. Ján Vavruš, PhD - viď body V3 a V5.
V9 | Miroslav Vavruš, A. Lišku 259/51, 911 05 Zamarovce |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 1. Trasovanie komunikácií okolo lokality L1 je nevhodné | Súčasné zásobovanie zóny výroby aj obsluha sa deje po komunikáciach bez požadovaných parametrov, ÚPN rieši zlepšenie stavu a odkláňa dopravu súvisiacu s areálom výroby mimo obytného územia |  | Pripomienky sa berú na vedomie a v zmysle § 22 ods. 7 musia byť opätovne prerokované . Odborné vysvetlenie k jednotlivým pripomienkam je súčasťou Vyhodnotenia stanovísk a pripomienok doručených v procese prerokovania podľa § 22 zákona, dokladovej časti pre podanie na § 25, a následného schvaľovania v orgánoch obce Hrabovka. - viď body V3, V5
2. navrhované pokračovanie komunikácie z p.č. CKN 361 na p.č. CKN 413/1 je zbytočným zaberaním poľnohosp.pôdy, cesta tu nie je potrebná
3. Navrhovaná komunikácia naprieč parcelami CKN 72,73,76.77,69... Atď., by bola priečne do svahu, návrh nerešpektuje konfiguráciu terénu
4. návrh ÚPN v lokalite L6 a L1 je veľmi zle riešený podobne ako staršie návrhy bez serióznej komunikácie obce s vlastníkmi
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok doručených v procese prerokovania Návrhu Územného plánu obce Hrabovka spracovala: Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD., osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPPa ÚPD podľa § 2a zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, reg. č. MDaV 365/2016, Hlavný riešiteľ Ing. arch. Simona Antalová, Ing. arch. Marian Antal, Arcadia Corporation, spol. s r.o., Dubnica nad Váhom
Starostka obce Hrabovka Eva Mráziková , júl 2021